## Resumen
CARTA GANTT ¦ PROYECTO APT FINFLOW
Plan consolidado de 18 semanas ¦ Fases 1, 2 y 3 ¦ Basado en los documentos entregados
Duración del plan | 18 semanas | Estado documentado | Cantidad de tareas
Fase 1 (distribución propuesta) | S1-S3 | Completado | 9
Fase 2 (distribución propuesta) | S4-S10 | En curso | 5
Fase 3 (distribución propuesta) | S11-S18 | Planificado | 6
|  | Condicionado | 1
Criterios de lectura
Importante: la Fase 1 contiene el calendario inicial y la Fase 2 registra avances, duraciones y ajustes, pero no aporta fechas calendario ni semanas reales para todas las actividades. Por eso, las semanas de este Gantt son una distribución propuesta para ordenar el plan consolidado; no deben interpretarse como fechas reales de ejecución. Los estados se toman del documento de Fase 2 cuando están informados. Las tareas de cierre y pruebas se presentan como planificación recomendada.
Próximos focos recomendados
1. | Cerrar el clasificador NLP de cuatro categorías y documentar pruebas.
2. | Completar y validar la proyección de saldo a cuatro semanas.
3. | Finalizar el dashboard responsivo e integrar los componentes.
4. | Reunir capturas, resultados de pruebas, documentación y commits de cada integrante.
Fuentes: Guía Estudiante - Definición Proyecto APT, Fase 1; guía de Desarrollo Proyecto APT, Fase 2; rúbrica aportada en la conversación. Las semanas exactas y fechas calendario deben confirmarse con el equipo/docente.

## Carta Gantt
CARTA GANTT CONSOLIDADA ¦ FINFLOW
Planificación propuesta
Leyenda: Verde = completado ¦ Azul = en curso ¦ Gris = planificado ¦ Naranja = condicionado a aprobación / acceso externo
ACTIVIDAD Y SEGUIMIENTO | [6 empty] | FASE 1 ¦ S1-S3 |  |  | FASE 2 ¦ S4-S10 | [6 empty] | FASE 3 ¦ S11-S18
ID | Actividad / etapa | Responsable | Estado | Inicio (Sem.) | Fin (Sem.) | Duración (semanas) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
01 | Definir el problema, el alcance, los objetivos y las competencias del Proyecto APT | Equipo APT | Completado | 1 | 1 | 1 | bar: FASE 1 ¦ S1-S3 S1
02 | Definir metodología ágil, roles, recursos y forma de coordinación del equipo | Equipo APT | Completado | 1 | 2 | 2 | bar: FASE 1 ¦ S1-S3 S1 to FASE 1 ¦ S1-S3 S2
03 | Preparar el plan de trabajo inicial, los criterios de seguimiento y la Carta Gantt | Equipo APT | Completado | 2 | 2 | 1 | bar: FASE 1 ¦ S1-S3 S2
04 | Investigar la disponibilidad de una API de Banco de Chile y evaluar una alternativa de integración | Camilo Ponce | Completado | 2 | 3 | 2 | bar: FASE 1 ¦ S1-S3 S2 to FASE 1 ¦ S1-S3 S3
05 | Implementar reglas iniciales para clasificar transacciones y preparar el prototipo base | Johan Huamanchumo | Completado | 2 | 3 | 2 | bar: FASE 1 ¦ S1-S3 S2 to FASE 1 ¦ S1-S3 S3
06 | Integrar Fintoc mediante backend Node.js, creación de Intent, intercambio de tokens y widget de conexión | Camilo Ponce | Completado | 4 | 5 | 2 | bar: FASE 2 ¦ S4-S10 S4 to FASE 2 ¦ S4-S10 S5
07 | Sincronizar cuentas y movimientos con paginación, conversión al formato interno, unión sin duplicados y actualización de saldo | Camilo Ponce | Completado | 6 | 6 | 1 | bar: FASE 2 ¦ S4-S10 S6
08 | Aplicar medidas de privacidad: llaves en servidor y .env excluido, consentimiento, desconexión/eliminación de datos y carga manual de cartolas como alternativa | Camilo Ponce | Completado | 4 | 6 | 3 | bar: FASE 2 ¦ S4-S10 S4 to FASE 2 ¦ S4-S10 S6
09 | Probar el flujo inicial en sandbox: conexión, descarga, visualización en dashboard y actualización sin duplicados | Camilo Ponce / equipo | Completado | 6 | 7 | 2 | bar: FASE 2 ¦ S4-S10 S6 to FASE 2 ¦ S4-S10 S7
10 | Revisar glosas bancarias ambiguas y preparar/etiquetar ejemplos para mejorar los datos de entrenamiento | Johan Huamanchumo | En curso | 7 | 8 | 2 | bar: FASE 2 ¦ S4-S10 S7 to FASE 2 ¦ S4-S10 S8
11 | Desarrollar y validar el clasificador supervisado NLP para asignar cada transacción a cuatro categorías | Johan Huamanchumo | En curso | 7 | 9 | 3 | bar: FASE 2 ¦ S4-S10 S7 to FASE 2 ¦ S4-S10 S9
12 | Desarrollar el modelo de series temporales para proyectar el saldo a cuatro semanas e incorporar banda de incertidumbre | Johan Huamanchumo | En curso | 7 | 9 | 3 | bar: FASE 2 ¦ S4-S10 S7 to FASE 2 ¦ S4-S10 S9
13 | Completar el dashboard responsivo para PC y móvil, integrando movimientos bancarios y resultados de los modelos | Kevin Dionicio | En curso | 7 | 10 | 4 | bar: FASE 2 ¦ S4-S10 S7 to FASE 2 ¦ S4-S10 S10
14 | Integrar la solución completa: backend bancario, clasificador NLP, proyección y dashboard | Equipo APT | Planificado | 11 | 12 | 2
15 | Validar el clasificador y la proyección con datos disponibles, incluyendo cartolas cargadas manualmente; documentar la limitación del sandbox | Johan Huamanchumo / Camilo Ponce | Planificado | 11 | 13 | 3
16 | Ejecutar pruebas de producto y proceso: funcionales, integración, actualización sin duplicados, manejo de errores y alternativa manual | Equipo APT | Planificado | 12 | 14 | 3
17 | Corregir defectos y aplicar mejoras a partir de los resultados de pruebas y retroalimentación | Equipo APT | Planificado | 14 | 15 | 2
18 | Completar documentación técnica: README, arquitectura, instalación/configuración, modelo de datos y guía de pruebas | Equipo APT | En curso | 11 | 15 | 5
19 | Organizar evidencias de documentación, aplicación y base de datos; recopilar capturas, resultados y commits individuales | Equipo APT | Planificado | 15 | 16 | 2
20 | Preparar el paso a producción y gestionar la aprobación de Fintoc para probar cuentas reales, si corresponde | Camilo Ponce / equipo | Condicionado | 16 | 17 | 2
21 | Realizar validación final, cerrar repositorio y documentación, preparar informe de entrega y presentación | Equipo APT | Planificado | 18 | 18 | 1
Nota: la planificación inicial ubicaba la integración de API en S1-S2 y los modelos de machine learning en S1-S3. La Fase 2 reporta ajuste a Fintoc, una actividad de sincronización agregada y componentes todavía en curso. Consulte la hoja 'Ajustes F1-F2'.

## Detalle y evidencias
PLAN DETALLADO, RESPONSABLES Y EVIDENCIAS
La duración se calcula a partir de la semana inicial y final. Las evidencias indicadas son entregables sugeridos, que deben completarse con archivos reales.
ID | Fase | Actividad / tarea | Responsable | Inicio (sem.) | Fin (sem.) | Duración (sem.) | Estado | Dependencia / observaciones | Evidencia o entregable esperado | Fuente / criterio
01 | Fase 1 | Definir el problema, el alcance, los objetivos y las competencias del Proyecto APT | Equipo APT | 1 | 1 | 1 | Completado | Punto de partida del proyecto. | Guía de definición del proyecto con nombre, alcance, objetivos y competencias. | Fase 1: definición del proyecto.
02 | Fase 1 | Definir metodología ágil, roles, recursos y forma de coordinación del equipo | Equipo APT | 1 | 2 | 2 | Completado | Alineación del equipo y de los objetivos. | Descripción de metodología, responsables y recursos. | Fase 1: metodología y plan de trabajo.
03 | Fase 1 | Preparar el plan de trabajo inicial, los criterios de seguimiento y la Carta Gantt | Equipo APT | 2 | 2 | 1 | Completado | Definición del alcance y de las tareas. | Plan de trabajo, Carta Gantt y registro de evidencias acordadas. | Fase 1: planificación inicial.
04 | Fase 1 | Investigar la disponibilidad de una API de Banco de Chile y evaluar una alternativa de integración | Camilo Ponce | 2 | 3 | 2 | Completado | Requisito de conexión bancaria. | Justificación del cambio de API directa a Fintoc. | Fase 1 y ajuste documentado en Fase 2.
05 | Fase 1 | Implementar reglas iniciales para clasificar transacciones y preparar el prototipo base | Johan Huamanchumo | 2 | 3 | 2 | Completado | Disponibilidad de glosas de movimientos. | Prototipo con reglas de clasificación funcionando. | Fase 2: las reglas ya funcionan en el prototipo.
06 | Fase 2 | Integrar Fintoc mediante backend Node.js, creación de Intent, intercambio de tokens y widget de conexión | Camilo Ponce | 4 | 5 | 2 | Completado | Cuenta de prueba y llaves sandbox de Fintoc. | Código de integración y capturas del flujo de conexión bancaria. | Fase 2: integración completada en 2 semanas.
07 | Fase 2 | Sincronizar cuentas y movimientos con paginación, conversión al formato interno, unión sin duplicados y actualización de saldo | Camilo Ponce | 6 | 6 | 1 | Completado | Integración inicial con Fintoc. | Prueba de descarga, normalización de movimientos y actualización sin duplicados. | Fase 2: actividad agregada y completada en 1 semana.
08 | Fase 2 | Aplicar medidas de privacidad: llaves en servidor y .env excluido, consentimiento, desconexión/eliminación de datos y carga manual de cartolas como alternativa | Camilo Ponce | 4 | 6 | 3 | Completado | Diseño de conexión bancaria. | Configuración segura, consentimiento actualizado y alternativa de carga manual. | Fase 2: medidas de seguridad y privacidad documentadas.
09 | Fase 2 | Probar el flujo inicial en sandbox: conexión, descarga, visualización en dashboard y actualización sin duplicados | Camilo Ponce / equipo | 6 | 7 | 2 | Completado | Actividades de integración y sincronización. | Capturas y registro de pruebas del flujo completo en sandbox. | Fase 2: pruebas del flujo completo reportadas.
10 | Fase 2 | Revisar glosas bancarias ambiguas y preparar/etiquetar ejemplos para mejorar los datos de entrenamiento | Johan Huamanchumo | 7 | 8 | 2 | En curso | Disponibilidad y calidad de movimientos bancarios. | Conjunto de transacciones etiquetadas y documentadas. | Fase 2: se requieren más datos etiquetados.
11 | Fase 2 | Desarrollar y validar el clasificador supervisado NLP para asignar cada transacción a cuatro categorías | Johan Huamanchumo | 7 | 9 | 3 | En curso | Datos etiquetados y representación vectorial de texto. | Código del clasificador, pruebas y métricas de resultados. | Fase 2: actividad en curso, duración planificada de 3 semanas.
12 | Fase 2 | Desarrollar el modelo de series temporales para proyectar el saldo a cuatro semanas e incorporar banda de incertidumbre | Johan Huamanchumo | 7 | 9 | 3 | En curso | Historial de movimientos y saldo actual. | Modelo, gráfico de proyección y validación con cartolas disponibles. | Fase 2: actividad en curso, duración planificada de 3 semanas.
13 | Fase 2 | Completar el dashboard responsivo para PC y móvil, integrando movimientos bancarios y resultados de los modelos | Kevin Dionicio | 7 | 10 | 4 | En curso | Integración bancaria y salidas de los modelos. | Capturas en escritorio y móvil con conexión, actualización y analítica. | Fase 2: actividad en curso, duración planificada de 4 semanas.
14 | Fase 3 | Integrar la solución completa: backend bancario, clasificador NLP, proyección y dashboard | Equipo APT | 11 | 12 | 2 | Planificado | Cierre de los componentes en curso. | Demostración del flujo integrado desde la conexión hasta la visualización. | Paso propuesto para completar la integración.
15 | Fase 3 | Validar el clasificador y la proyección con datos disponibles, incluyendo cartolas cargadas manualmente; documentar la limitación del sandbox | Johan Huamanchumo / Camilo Ponce | 11 | 13 | 3 | Planificado | Modelos implementados y datos de validación disponibles. | Resultados de validación, casos utilizados y observaciones de precisión. | Fase 2: la validación con datos reales está pendiente y el acceso depende de aprobación.
16 | Fase 3 | Ejecutar pruebas de producto y proceso: funcionales, integración, actualización sin duplicados, manejo de errores y alternativa manual | Equipo APT | 12 | 14 | 3 | Planificado | Solución integrada. | Plan y resultados de pruebas, incidencias detectadas y estado de corrección. | Rúbrica: diseñar y aplicar pruebas de validación y certificación.
17 | Fase 3 | Corregir defectos y aplicar mejoras a partir de los resultados de pruebas y retroalimentación | Equipo APT | 14 | 15 | 2 | Planificado | Resultados de pruebas e incidencias. | Registro de errores, cambios realizados y nuevas pruebas de verificación. | Rúbrica: desarrollar mejoras con base en resultados.
18 | Fase 3 | Completar documentación técnica: README, arquitectura, instalación/configuración, modelo de datos y guía de pruebas | Equipo APT | 11 | 15 | 5 | En curso | Arquitectura y componentes implementados. | README actualizado, diagramas, instrucciones y documentación de datos/pruebas. | Fase 2: configuración documentada en README; completar documentos finales es una recomendación.
19 | Fase 3 | Organizar evidencias de documentación, aplicación y base de datos; recopilar capturas, resultados y commits individuales | Equipo APT | 15 | 16 | 2 | Planificado | Documentación técnica y pruebas disponibles. | Carpetas de evidencias y enlaces al repositorio Git con aportes identificables por integrante. | Rúbrica: evidencias de documentación, programación, datos y participación en Git.
20 | Fase 3 | Preparar el paso a producción y gestionar la aprobación de Fintoc para probar cuentas reales, si corresponde | Camilo Ponce / equipo | 16 | 17 | 2 | Condicionado | Aprobación de Fintoc y validaciones de seguridad. | Pasos de despliegue documentados y evidencia de autorización, si se obtiene. | Fase 2: el acceso a cuentas reales requiere aprobación.
21 | Fase 3 | Realizar validación final, cerrar repositorio y documentación, preparar informe de entrega y presentación | Equipo APT | 18 | 18 | 1 | Planificado | Pruebas, mejoras y evidencias finalizadas. | Entrega final, repositorio actualizado y presentación del proyecto. | Paso de cierre propuesto.

## Ajustes F1-F2
HISTORIAL DE AJUSTES ENTRE FASE 1 Y FASE 2
Compara la planificación inicial, los ajustes del documento de Fase 2 y la distribución semanal propuesta para el plan consolidado.
Tema | Plan inicial Fase 1 | Avance/ajuste reportado en Fase 2 | Estado documentado | Distribución propuesta | Implicancia / riesgo | Evidencia que conviene guardar
Conexión bancaria | Conectar la API de Banco de Chile; 2 semanas, indicada en S1-S2. | Banco de Chile no dispone de API pública accesible para estudiantes; se adoptó Fintoc como intermediario y se implementó en sandbox. | Completado | S4-S5 | El cambio de proveedor responde a disponibilidad técnica. El acceso real requiere aprobación de Fintoc. | Código de integración, configuración sin secretos y capturas del flujo.
Sincronización de movimientos | No aparecía separada como actividad en la planificación inicial. | Se agregó descarga paginada, conversión al formato FinFlow, unión sin duplicados y actualización de saldo; duración de 1 semana. | Completado | S6 | Mantener consistencia de movimientos y evitar duplicados. | Prueba de paginación, ejemplo de normalización y evidencia de actualización.
Clasificación de transacciones | Modelos de machine learning; ventana inicial de 3 semanas (S1-S3). | Las reglas ya funcionan en el prototipo, pero el clasificador NLP supervisado de cuatro categorías continúa en curso y se requieren más datos etiquetados. | En curso | S7-S9 para la etapa supervisada | Las glosas bancarias cortas o ambiguas pueden limitar la calidad; recopilar datos etiquetados. | Datos de entrenamiento anonimizados, métricas y casos de prueba.
Proyección de saldo | Objetivo definido como modelo predictivo de series temporales. | Se proyecta el saldo a cuatro semanas con banda de incertidumbre; la validación con datos reales está pendiente por límites del sandbox. | En curso | S7-S9 | El acceso a datos reales depende de autorización; se mantiene la carga manual de cartolas. | Gráfico de proyección, cartolas de prueba y resultados de validación.
Dashboard responsivo | Incluido como objetivo de solución web, pero no separado claramente en el plan inicial. | Se incorporó como actividad de cuatro semanas; debe funcionar con movimientos bancarios y salidas de modelos, en PC y móvil. | En curso | S7-S10 | La integración depende de que los modelos y el backend entreguen datos consistentes. | Capturas de escritorio/móvil y evidencia del flujo integrado.
Seguridad y privacidad | No detallado como tarea independiente en la tabla inicial. | Llaves secretas y link_token quedan en servidor; .env excluido del repositorio; consentimiento actualizado; posibilidad de desconectar y borrar datos. | Implementado en la integración | S4-S6 | No publicar secretos en GitHub ni adjuntar cartolas con datos personales sin anonimizar. | Revisión de variables de entorno, consentimiento y flujo de eliminación/desconexión.
Pruebas finales y entrega | La guía solicita evidencias de avance/final, pero no enumera todos los casos de prueba. | Se reportó una prueba de flujo completo en sandbox; la validación más amplia de modelos, sistema y procesos queda pendiente en el plan consolidado. | Parcial / por completar | S11-S16 | La rúbrica requiere pruebas de producto y proceso y mejoras basadas en resultados. | Matriz de casos de prueba, defectos, correcciones, resultados y commits.